## Construction Plan
Project Title - ID
|  | ◆ Project Name: | [91 empty] | Actual Sch. Bar | [22 empty] | Plan |  |  |  |  | Actual | [50 empty] | DATA DATE: _____________
|  | Activity Name |  | Plan |  | Actual |  | Duration |  | 2016 | [38 empty] | 2016-07-01 | [15 empty] | 2016-08-01 | [14 empty] | 2016-09-01 | [14 empty] | 2016-10-16 | [15 empty] | 2016-11-01 | [14 empty] | 2016-12-01 | [14 empty] | 2017-01-01 | [15 empty] | 2017-02-01 | [13 empty] | 2017-03-01
|  |  |  | Start | Finish | Start | Finish | Actual | Forecast | 2016-04-14 | [8 empty] | 2016-05-02 | [14 empty] | 2016-06-01 | time axis 2016-07-01 to 2017-03-20
 | time axis 2016-04-14 to 2017-03-20
 | time axis 2016-04-14 to 2017-03-20
Milestone
Package # 1
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 2016-11-10 | 2016-11-12 | 3 | 5
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-11-15 | 2016-12-04 | 2016-11-15 | 2016-12-04 | 20 | 20
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-11-15 | 2016-11-20 | 2016-11-15 | 2016-11-20 | 6 | 6
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 5 | 5
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-12-10 | 2016-12-15 | 2016-12-10 | 2016-12-15 | 6 | 6
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-12-16 | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | 16 | 16
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-01-01 | 2017-01-09 | 2017-01-01 | 2017-01-09 | 9 | 9
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-01-10 | 2017-01-16 | 2017-01-10 | 2017-01-16 | 7 | 7
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2 | 2
2017-01-18
|  |  | TOTAL | 2.5333 |  | 2.4667 |  | 74 | 76
Package # 2
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 5 | 5
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-11-15 | 2016-12-04 | 2016-11-15 | 2016-12-04 | 20 | 20
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-11-15 | 2016-11-20 |  |  | 1 | 6
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-12-05 | 2016-12-09 |  |  | 1 | 5
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-12-10 | 2016-12-15 |  |  | 1 | 6
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2016-12-16 | 2016-12-31 |  |  | 1 | 16
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-01-01 | 2017-01-09 |  |  | 1 | 9
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-01-10 | 2017-01-16 |  |  | 1 | 7
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-01-17 | 2017-01-30 |  |  | 1 | 14
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-01-31 | 2017-02-07 |  |  | 1 | 8
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-02-08 | 2017-02-12 |  |  | 1 | 5
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-02-13 | 2017-02-16 |  |  | 1 | 4
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-02-17 | 2017-02-26 |  |  | 1 | 10
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-02-27 | 2017-03-10 |  |  | 1 | 12
01 |  | RBH | Activity Descriptions | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  | 1 | 2
|  |  | TOTAL | 4.3 |  | 5.5667 |  | 167 | 129

## Excel Official
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Activity 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Activity 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Activity 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Activity 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Activity 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Activity 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Activity 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Activity 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Activity 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activity 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%